## Gantt Chart
| PROJECT NAME | PROJECT DURATION | PROJECT START DATE
| Memory Match Game | 23 days (after Grok completion) | March 17th
Task ID | Task Description | Duration |  | Start Date | End Date | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08
1 | Problem Definition | Expected | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | x
|  | Actual | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | y
2 | Defining ideas and audience | Expected | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | x
|  | Actual | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | y
3 | Screen design and sketches | Expected | 3 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | x | x | x
|  | Actual | 2 | 2025-03-18 | 2025-03-19 |  | y | y
4 | Gantt Chart | Expected | 1 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  |  |  |  | x
|  | Actual | 3 | 2025-03-20 | 2025-03-22 |  |  |  | y | y | y
5 | Choosing approach | Expected | 1 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | [5 empty] | x
|  | Actual | 1 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | [6 empty] | y
6 | Solving the problem (Coding & Building) | Expected | 12 | 2025-03-23 | 2025-04-03 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Actual | 13 | 2025-03-24 | 2025-04-05 | [7 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
7 | Debugging / Learning | Expected | 14 | 2025-03-23 | 2025-04-05 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Actual | 15 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | [7 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
8 | Documenting (Google Doc + Intrinstic) | Expected | 23 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Actual | 23 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y